## Лист1
Ключевые блоки DD-рейтинга | Блоки DD-рейтинга | Ответсвенное подразделение | Ответственный ФИО | Реализовано AS IS | Мероприятия TO BE | Срок
Знание ключевых метрик | Знание ключевых метрик | ДСР/Штаб B2C | Орлов Андрей, Лавров Олег/Антадзе Ангелина, Манукянц Александр | 1. Согласование методологии к расчету единых клиентских метрик (ЕКМ) - Изменения от 14.01.2026 N 2478-6/1 в Сборник методик расчета выполнения целей руководителей и работников центрального аппарата ПАО Сбербанк от 25.12.2023 N 2478-6 (https://sberdocs.sberbank.ru/fedconsultant/cgi/online.cgi?req=doc&base=SVB007&n=451631&rnd=RnJEjw#PSfCVRVWILNMQqtb1) 2. Вывод в Навигатор аналитик по метрикам ЕКМ (дашборд Активные клиенты/MAU продуктов и сервисов https://navigator.sigma.sbrf.ru/gdash/12215/1000034254 - лист "Воронка активности продуктов" метрики Потенциал на Рынке, потенциал в Сбере, Клиенты с продуктом, Посетители сервиса, Авторизация в сервисе, MAU, YAU, DAU лист "Кросс-перетоки" - метрика- продукты Спутники) 3. Вывод в Навигатор агента-методолога в части методологий ЕКМ, Методики расчета воронок и Методики расчета доли СФЛ и БО | 1. Трек по автоматизации поставки данных по метрикам (совместно CХ/Data/БФ) 2. Расширение списка продуктов 3. AI анализ потенциала продукта на рынке (сегментный, конкурентный анализ) | 2 пг 2026 г.
Воронка привлечения |  | Штаб B2C/СХ | Черкова М. (методология),Манукянц А/ Митрофанов А(ClickHouse)/Доронин И.А.(СХ) Панин К.А., Климов Г (кампейнинг) | Методология: Согласована единая методология по Воронке от предложеня до продажи по продуктам/каналам ПАО (компайнинг) Отчетность: 1) Выведены деши в Навигатор- "Воронка из предложения в продажу" https://navigator.sigma.sbrf.ru/gdash/1000000687 "Пилотные кампании" https://navigator.sigma.sbrf.ru/gdash/1000003057 Инструменты: 1) Оптимизация процесса работы команд в Self-Service: - внедрили персональное сопровождение первых запусков; - добавили отдельный маршрут для согласования нестандартных коммуникаций; - скорректировали маршрут согласования при нарушении SLA; - мониторинг выхода команд на целевой Т2М Анализ: 1) ClickHouse B2C выведен в ПРОМ 2) Загружены данные по ClickStream: - Пром ПДЖ (с 2025 года) 3) Креатор (аудитор текстов кампейнинга) 4) AI-анализ UX/UI по воронке (СХ- Доронин И) 5) AI-анализ воронок компайнинга (определение западающих зон, анализ работы оптимизатора) | Методология: - Единая методология по Воронке от предложеня до продажи по продуктам/каналам ПАО (кампейнинг+маркетинг) - Согласована методология расчета САС по каналам ПАО Отчетность: - Дешборд в Навигаторе содержит воронку по всем каналам привлечения (вкл.маркетинг,самоходов, кросс-перетоки) - Расчитан САС по каналам (TBD) Инструменты: 1) Self-service кампейнинг: - Сокращение T2M запуска кампаний->5 дней (2026) - Миграция ручных процессов сборки таргета и сегментации на целевой процесс Сегментатора - Миграция пилотных заявок из jira на карточку UI А/В модуля - Внедрение агента для валидации заявок на пилот 2) Process Mining: Постановка на Process Mining сценариев процессов В2С. РМ помогает командам выявлять инсайты и отклонения в процессах. Анализ: 1) ClickHouse доступность ЛД для пользователей (TBD) 2) Загружены данные по ClickStream: - ЛД ПДЖ (TBD) - СБОЛ ПРОМ и ЛД (TBD) -"Большие" витрины в ЛД СН В2С (TBD)
| Черновики | Кампейнинг/Штаб B2C | Панин К.А./Хазипова М | 1. Реализована механика Черновиков (брошенные корзины) 2. Изменение ком.политики (ИКП) в части кампаний, запускаемых по стратегии Черновик 3. Выполнен комплексный анализ продуктовых воронок с резюмирующим планом мероприятий 4. Выведен в Навигатор дэш по Черновикам (продукты ПАО) | 1) Дельный анализ воронок по Черновикам по ТОП 5 продуктам (ПК, КК, прайм, вклады, НС) для выявления типичных отклонений с целью внедрения системных изменений в процесс. 2) Дополнительные изменения ИКП: • Изменение внутри продуктовых интервалов (в рамках одного продукта Черновики будут направляться не зависимо от иной коммуникации) • Отмена проверки на безубыточность 3) AI-анент (анализ покрытия NRT тригеррами, рекомендации по запуску компаний) | 2 пг 2026 г.
Воронка оттока | Воронка оттока | Штаб B2C | Бархоткин Вадим | 1. Методология по оттокам согласована по продуктам/сервисам ДЗО 2. Модели оттока клиентов - по части продуктов/сегментов - реализованы предоттоковые сценарии | 1. Методология по оттокам ПАО+ДЗО. 2. Отчетность на основании согласованной методологии (ТВD)
| Механники Удержание/Возврат | Штаб B2C | Манукянц Александр/Бархоткин Вадим |  | 1. Выделение отдельного data-set по кампаниям направленным на удержание/возврат 2. AI анализ клиентских путей по наличию механик удержания клиента при закрытии продукта + лучшие практики рынка. 3. AI анализ по продуктам с пролонгацией + рекомендации
Механики | Механники Cross-sell/Up-sell | Штаб B2C | Манукянц Александр | 1. Создание ИИ-платформы LossHunter по анализу продуктов на видео клиентских путей и внешних данных 2. На LossHunter реализован анализ кросс продаж: определили где есть кросс продажи, их качество и потенциал, который есть на рынке | 1. Добавление анализа Up-sell на платформу LossHunter. | 2 пг 2026 г.
Алерты | Системные сбои |  |  | Sber911
| Бизнес-метрики | БФ/Штаб B2C | Крюков Саша (методология)/Бородина Вера, Потапова Анастасия | Собственные решения юнитов - Алерты на источники данных (реализовано у части команд) | 1. Сформированы правила алертинга для метрик В2С 2. Настроены уведемления по показателям мастер dash из Навигатора 3. Настройка сервиса в ЛД для алертинга метрик по правилам из баз данных с применением OpenCode CLI | 3-4 кв. 2026 г.
Гипотезы и инициативы | Discovery (доля задач исследований в бэклоге аналитиков) | Штаб B2C | Митрофанов Артем, Хазипова Мария, Шишко Роман | 1. Для Штабов Юнитов реализована система мониторинга эффективности задача DA: - еженедельный мониторинг нагрузки,эффективности и структуры задач в Навигаторе 2. Снижение рутинных задач за счет Агента по выгрузке данных, Агента-аналитика Юнитов (СХ, DB, ДомКлик). 3. Реализован дэш «Агенты аналитики В2С» для возможности отслеживать метрики (запросы, MAU, точность, перетоки из GP в Агентов и т.д.) 4. Разработана методика идентификации Аналитиков данных (DA) на основании цифровых следов | 1. С 01.09 перевод аналитиков данных на целевую должность - DA 2. Синхронизация с peer-группами D-people в Пульс для повышения релевантности оценки в блоке «Эффективность» (за счет сравнения с релевантной peer-группой) (3-4 кв.) 3. Оценка и обучение DA в соответствие с матрицей компетенций (3-4 кв.) 5. Добавление DA B2C в мониторинг эффективности задач 6. AI - рекомендации для DA 7. Тиражирование GigaCode/OpenCode CLI в DataLab Pro/DataLab AI | 3-4 кв. 2026 г.
| Оценка исследований | Штаб B2C | Базилевич Александр | 1. Процесс сбора и ИИ оценки исследовательских проектов юнитов по 5 критериям data driven с рекомендациями к улучшению качества 2. Ежемесячное саммари и рейтинг data driven проектов 3. Библиотека data driven решений для обмена лучшими практиками 4. Продвижение ТОП-3 лучших ежемесячных проектов через карточки в различных сообществах | 1. Организация self-service ИИ оценки юнитов с рекомендациями улучшения качества | 4 кв. 2026 г
| A/B-тесты | Штаб B2C | Ворожцова Елена, Ярмакович Александр | 1. Доступен функционал проведения А/Б-тестов для каналов СБОЛ iOS/Android/Web, СБОЛ.про, SberID, Банкоматы, СберДруг, СберKids, СберИнвестор 2. Доступно конфигурирование клиентских метрик и добавление финансовых метрик 3. Реализован обучающий курс по А/Б на платформе КУ 4. Регулярное обучение новичков в форматах "теория + демо по платформе" 5. Обеспечено первичное консультирование по первому запуску А/Б-теста 6. Проводятся регулярные события с демонстрацией кейсов по А/Б в зрелых трайбах 7. Запущен ML-скрипт, предсказывающий необходимость А/Б для инициатив и задач в бэклогах | 1. Проведение А/Б в соответствии с планом в МИ 2. Развитие А/Б-платформы: - разрабатываем функционал А/Б для IVR и ЦА - интегрируем МИ и А/Б-платформу - создаем калькулятор аплифтов - улучшаем UX платформы А/Б 3. Продвигаем практику ускорения релизов через CMS с А/Б-тестами для трайбов с длинным Т2М >3 мес. 4. Собираем заказ В2С и создаем план развития АБ-платформы на 2027 год | 4 кв. 2026 г
Цели | Цели | Штаб B2C, Штабы юнитов | Крюков Александр, Иванникова Янина | Визуализация и мониторинг целей: выведено в мастер-дэши 894 (97%) из 923 целей, из них с прогнозами 255 (28%), с ФА 501 (54%) | TBD | 2 пг 2026 г.
CX-Score | CX-Score | CX | Жаркова Дарья |  | TBD
UX-Score | UX-Score | DP | Пашковская Анна |  | TBD

## Лист2
Юнит | Продукт | Канал
CX | СберСпасибо
CX | СберПрайм
CX | ПУ СберПремьер
CX | ПУ СберПервый
DB | SberPay NFC
DB | SberPay Вжух
DB | SberPay Ecom
DB | Оплата улыбкой
DB | Сценарии оплаты
DB | Переводы по РФ
DB | Трансграничные переводы
DB | Переводы подарков
DB | Интернет эквайринг
DB | Торговый эквайринг
DB | Трансграничный эквайринг
DB | Транспортный эквайринг
DB | Кредитные карты
DB | Дебетовые карты
DB | Детская карта
DB | Платежи
DB | СберЧаевые
DB | Пенсионный продукт
DB | Военная пенсия
DB | Зарплатный продукт
DB | Как Зарплатный
DB | Школьные сервисы
DP |  | СБОЛ, СберKids, Уведомления, СберИнвестор
PC | Выписки, справки | Колл-центр, Телемаркетинг, Чат
ДомКлик | Сделка с первичным жильем
ДомКлик | Сделка вторичка
ДомКлик | Много денег (НКПЗН)
ДомКлик | Сделка ИЖС
УБ | ЗПИФ
УБ | КАСКО
УБ | ОПИФ
УБ | Личная защита Плюс
УБ | ОСАГО
УБ | ВЗР
УБ | ДСЖ КК
УБ | ДСЖ ПК
УБ | ЗЛС
УБ | Страхование залога
УБ | ПДС
УБ | БПИФ
УБ | ИнвестКопилка
УБ | СберСова
УБ | ИСЖ
УБ | Страхование жизни
УБ | НСЖ
УБ | Брокерский счет
УБ | Залоговое страхование (корпоративное страхование)
УБ | ДУ
УБ | ЦФА
CBP | Потребительский кредит
CBP | Кредитный потенциал
CBP | Образовательный кредит
CBP | ОМС
CBP | POS-кредит
CBP | Монеты
CBP | Сейфы
CBP | Конверсия
CBP | Автокредит
CBP | Вклады и Накопительные счета
CBP | Авто
CBP | Слитки

## Лист3
Источники привлечения (самоходы, внешние привлечения, кампейнинг, кросс-перетоки)
Пошаговая воронка (CJM клиентский путь)
CR (% конверсии)
Объёмы
Механики привлечения (кампании, кросс-селл)
Сегментный/ кагортный разрез
UX/UI-дизайн