## УБ
ключ | Продукт | Квартал | Блок для развития | Планируемое мероприятие | Срок исполнения | Ожидание прироста индекса DD, п.п. | Статус | Контактное лицо (ФИО) | Верификация мероприятий Штабом B2C | Аплифт
СберСова_Цели | СберСова | 3Q2026 | Цели | Цели выведены в Навигатор | 2026-07-27 | 5.7 | Выполнен | Волков Дмитрий Александрович |  | 17.1
| СберСова | 3Q2026 | Цели | Цели декомпозированы на драйверы и выведены в Навигатор | 2026-07-27 | 5.7 | Выполнен | Волков Дмитрий Александрович
| СберСова | 3Q2026 | Цели | Сформированы прогнозные значения и выведены в Навигатор | 2026-07-27 | 5.7 | Выполнен | Волков Дмитрий Александрович
СберСова_Знание ключевых метрик | СберСова | 3Q2026 | Знание ключевых метрик | Проработано понимание доступной отчетности и регулярного мониторинга | 2026-07-27 | 1.4 | Выполнен | Волков Дмитрий Александрович |  | 1.4
СберСова_Воронка привлечения | СберСова | 3Q2026 | Воронка привлечения | Настроена отчетность по воронке привлечения | 2026-07-27 | 1.4 | Выполнен | Волков Дмитрий Александрович |  | 5.6
| СберСова | 3Q2026 | Воронка привлечения | Отчетность по воронке привлечения обогащена метриками (полнота) | 2026-07-27 | 1.4 | Выполнен | Волков Дмитрий Александрович
СберСова_Механики | СберСова | 3Q2026 | Механики | Исключить из расчета "Гибкое изменение условий продукта" - Не применимо для продукта | 2026-09-30 | 5.7 | В работе | Волков Дмитрий Александрович | Почему? Штаб УБ- нужен коммент и заключение | 14.2
| СберСова | 3Q2026 | Механики | Механики Cross-sell проработаны | 2026-08-31 | 2.8 | В работе | Волков Дмитрий Александрович
БПИФ_Знание ключевых метрик | БПИФ | 3Q2026 | Знание ключевых метрик | Проработано понимание доступной отчетности и регулярного мониторинга | 2026-08-05 | 1 | Выполнен | Сулейманов Расим Орудж оглы |  | 3.4
БПИФ_Знание ключевых метрик | БПИФ | 4Q2026 | Знание ключевых метрик | Совместно со штабом обогатить целями в Навигаторе | 2026-10-30 | 2.4 | Ожидание | Сулейманов Расим Орудж оглы |  | 3.4
БПИФ_Воронка оттока | БПИФ | 3Q2026 | Воронка оттока | Настроить мониторинг по воронке оттока | 2026-08-31 | 2 | В работе | Сулейманов Расим Орудж оглы |  | 8
БПИФ_Воронка привлечения | БПИФ | 3Q2026 | Воронка привлечения | Обогатить метриками мониторинг по воронке привлечения | 2026-08-31 | 1 | В работе | Сулейманов Расим Орудж оглы |  | 11
БПИФ_Воронка привлечения | БПИФ | 3Q2026 | Воронка привлечения | Провести анализ привлечения, выявить точки роста | 2026-08-31 | 2 | В работе | Сулейманов Расим Орудж оглы |  | 11
БПИФ_Воронка привлечения | БПИФ | 3Q2026 | Воронка привлечения | Сформировать бенчмарки по продуктовым метрикам | 2026-08-31 | 2 | В работе | Сулейманов Расим Орудж оглы |  | 11
БПИФ_Воронка оттока | БПИФ | 3Q2026 | Воронка оттока | Провести анализ оттока, выявить точки роста | 2026-08-31 | 2 | В работе | Сулейманов Расим Орудж оглы |  | 8
БПИФ_Воронка оттока | БПИФ | 3Q2026 | Воронка оттока | Сформировать бенчмарки по продуктовым метрикам | 2026-08-31 | 2 | В работе | Сулейманов Расим Орудж оглы |  | 8
БПИФ_Цели | БПИФ | 4Q2026 | Цели | Совместно со штабом декомпозировать значения целей на драйверы, вывести в Навигатор | 2026-10-30 | 3.9 | Ожидание | Сулейманов Расим Орудж оглы |  | 8
БПИФ_Цели | БПИФ | 4Q2026 | Цели | Совместно со штабом сформировать прогнозные значения, вывести в Навигатор | 2026-10-30 | 2 | Ожидание | Сулейманов Расим Орудж оглы |  | 8
Брокерский счет_Знание ключевых метрик | Брокерский счет | Q32026 | Знание ключевых метрик | Совместно со Штабом УБ проведена синхронизация отчетности и знаний продукта | 2026-11-30 | 3.4 | В работе | Аганина Яна Анатольевна | Недостаточно запланированных мероприятий, т.к. ожидаемого прироста индекса не хватит для перехода на уровень "Зрелые" | 3.4
Брокерский счет_Цели | Брокерский счет | Q32026 | Цели | Совместно со Штабом УБ проведена синхронизация и вывод драйверов целей ЛТ/ЛЮ | 2026-11-30 | 3.3 | В работе | Аганина Яна Анатольевна |  | 5.7
Брокерский счет_Гипотезы и инициативы | Брокерский счет | Q32026 | Гипотезы и инициативы | Запустить A/B-тестирование открытия счета | 2026-11-30 | 1.9 | В работе | Аганина Яна Анатольевна |  | 9.5
ВЗР_Знание ключевых метрик | ВЗР | 3Q2026 | Знание ключевых метрик | Объем целевого рынка в России | Проведение встречи после отправки ДК (до 14.08) для синхронизации и согласования логики расчетов | 4.5 | В работе | Мартусенко Игорь Викторович, Архипова Марина Алексеевна | Ожидание прироста суммарно по продукту нереалистично и сверхдостаточно (103%) | 4.6
Текущее значение в дешборде 0%
Мероприятие: синхронизация по логике расчета
Как считает продуктовая команда:
Согласно оф.данным Росстата (https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm)
число выездных туристских поездок граждан России в зарубежные страны за 1q26 = 5,63 млн. Т.о в год : 5,63*4 = 22,5 млн. поездок. Это объем целевого рынка в России.
Объем целевого рынка в Сбере
Текущее значение в дешборде 0%
Мероприятие: синхронизация по логике расчета
Как считает продуктовая команда:
1) Посчитаем частоту поездок в год на 1 россиянина: 22,5 млн. поездок / 146 млн. чел. = 15,4 %.
2) Применим частоту поездок в год на 1 россиянина к объему активных пользователей Сбера: 100 млн. активн.польз * 15,4% = 15,4 млн. Далее вычитаем 2,6 млн. владельцы ПУ, где включена страховка
Т.о. объем целевого рынка в Сбере = 12,8 млн. поездок
Клиенты с продуктом
Текущее значение в дешборде 0%
Мероприятие: синхронизация по логике расчета
Как считает продуктовая команда:
По продукту "Страхование путешественников" отсутствует автопролонгация / подписка. Доля годовых полисов 0,33% от общего числа (н-р: за июль 26г. 74 шт. годовых полиса из общего числа 22 474 шт.). 99,7% полисов - краткосрочные полисы со средним сроком поездки = 12, таким образом считаем кол-во оформленных полисов.
Факт за период с янв.26 по июль 26 = 115 257 шт. ; план с авг.26 по дек.26 = 82 000 шт.; ИТОГО = 195 257
MAU продукта
Текущее значение в дешборде 0%
Мероприятие: синхронизация по логике расчета
Как считает продуктовая команда:
MAU считается по кол-ву уник. клиентов, которые перешли на карточку продукта в МП СБОЛ. Таких 100 000 клиентов
MAU — количество уникальных пользователей, которые совершили хотя бы одно целевое действие на протяжении 30 дней. Целевое действие = переход на карточку продукта, если смотреть целевое действие = оформление продукта, то это будет та же самая цифра, что и "Клиенты с продуктом"
Знание продуктов спутников
Текущее значение в дешборде 50%.
Мероприятие: совместно с штабом УБ синхронизировать логику, чтобы довести до 100%
Знание об отчетности в Навигаторе
Текущее значение в дешборде 50%.
Мероприятие: совместно с штабом УБ синхронизировать логику, чтобы довести до 100%
ВЗР_Воронка привлечения | ВЗР | 3Q2026 | Воронка привлечения | Настроена отчетность по воронке привлечения | Проведение встречи после отправки ДК (до 14.08) для синхронизации и согласования логики расчетов | 7.9 | В работе | Мартусенко Игорь Викторович, Архипова Марина Алексеевна |  | 8
Текущее значение в дешборде 50%.
Мероприятие: совместно с штабом УБ синхронизировать логику, чтобы довести до 100%
Полнота отчета (Источники, CR, объемы, сегменты)
Текущее значение в дешборде 50%.
Мероприятие: совместно с штабом УБ синхронизировать логику, чтобы довести до 100%
Регулярность. Автоматически (daily / weekly) или по запросу
Текущее значение в дешборде 50%.
Мероприятие: совместно с штабом УБ синхронизировать логику, чтобы довести до 100%
Наличие бенчмарков. Цели / динамика / рынок
Текущее значение в дешборде 0%
Мероприятие: синхронизация по логике расчета
Наличие Self-service. Self-service / кампейнинг, успешность
Текущее значение в дешборде 0%
Мероприятие: синхронизация по логике расчета. У продуктовой команды есть выделенный сотрудник для работы Self-service
Настроен Дэшборд по отображению кампаний продаж в кампейнинге - https://qlik.sigma.sbrf.ru/qs_b2c_data/scim_sigma/sense/app/25e1a8c8-9a7c-4072-bf29-055bba63e97e/sheet/996accc8-5be9-4cf2-92f5-eb932bbf3980/state/analysis
Наличие успешных бизнес-запусков. Self-service / кампейнинг, успешность
Текущее значение в дешборде 0%
Мероприятие: синхронизация по логике расчета. У продуктовой команды есть выделенный сотрудник для работы Self-service
Настроен Дэшборд по отображению кампаний продаж в кампейнинге - https://qlik.sigma.sbrf.ru/qs_b2c_data/scim_sigma/sense/app/25e1a8c8-9a7c-4072-bf29-055bba63e97e/sheet/996accc8-5be9-4cf2-92f5-eb932bbf3980/state/analysis
ВЗР_Алерты | ВЗР | 3Q2026 | Алерты | Оповещения по бизнес-метрикам. Светофоры целей, драйверов, воронок | Проведение встречи после отправки ДК (до 14.08) для синхронизации и согласования логики расчетов | 2 | В работе | Мартусенко Игорь Викторович, Архипова Марина Алексеевна |  | 2
Текущее значение в дешборде 50%.
Мероприятие: синхронизация по логике расчета
Мероприятие: совместно с штабом УБ синхронизировать логику, чтобы довести до 100%
ВЗР_Гипотезы и инициативы | ВЗР | 3Q2026 | Гипотезы и инициативы | Discovery >=40% бэклога. Доля исследовательских задач DA | Проведение встречи после отправки ДК (до 14.08) для синхронизации и согласования логики расчетов | 4 | В работе | Мартусенко Игорь Викторович, Архипова Марина Алексеевна | Доля исследовательских задач DA даст +4пп а не 14,8 Также для подтверждения данной метрики требуется направить ссылку на пространство DA продукта в Jira/сбертрек | 12
Текущее значение в дешборде 0%
Мероприятие: синхронизация по логике расчета. Продуктовая команда регулярно проверяет гипотезы
Оценка исследований >=7,5. Средняя оценка проведенных исследований
Текущее значение в дешборде 0%
Мероприятие: синхронизация по логике расчета. Продуктовая команда проводит исследования
Доп. инициативы сверх БП. Наличие доходных/расходных инициатив сверх БП
Текущее значение в дешборде 0%
Мероприятие: синхронизация по логике расчета.
ВЗР_Цели | ВЗР | 3Q2026 | Цели | Факторный анализ - драйверы 1-2 ур.. Драйверы согласно модели бизнес-планирования выведены в Навигатор | Проведение встречи после отправки ДК (до 14.08) для синхронизации и согласования логики расчетов | 3.9 | В работе | Мартусенко Игорь Викторович, Архипова Марина Алексеевна |  | 4
Текущее значение в дешборде 0%
Мероприятие: синхронизация по логике расчета.
ВЗР_Воронка оттока | ВЗР | 3Q2026 | Воронка оттока | Настроена отчетность. По воронке оттока | Проведение встречи после отправки ДК (до 14.08) для синхронизации и согласования логики расчетов | 4 | В работе | Мартусенко Игорь Викторович, Архипова Марина Алексеевна |  | 4
Текущее значение в дешборде 50%.
Мероприятие: совместно с штабом УБ синхронизировать логику, чтобы довести до 100%
Полнота отчета. Retention, CR, удержание
Текущее значение в дешборде 50%.
Мероприятие: совместно с штабом УБ синхронизировать логику, чтобы довести до 100%
Регулярность. Автоматически (daily / weekly) или по запросу
Текущее значение в дешборде 50%.
Мероприятие: совместно с штабом УБ синхронизировать логику, чтобы довести до 100%
Наличие бенчмарков. Цели / динамика / рынок
Текущее значение в дешборде 0%
Мероприятие: синхронизация по логике расчета.
ВЗР_Механики | ВЗР | 3Q2026 | Механики | Возврат клиентов. Реактивация оттекающих клиентов. | Проведение встречи после отправки ДК (до 14.08) для синхронизации и согласования логики расчетов | 7.9 | В работе | Мартусенко Игорь Викторович, Архипова Марина Алексеевна |  | 8
Текущее значение в дешборде 50%.
Мероприятие: совместно с штабом УБ синхронизировать логику, чтобы довести до 100%
Гибкое изменение условий продукта. Возможность изменить набор опций по продукту без IT-разработки
Текущее значение в дешборде 0%
Мероприятие: синхронизация по логике расчета.
Cross-sell. В оформлении и после покупки
Текущее значение в дешборде 50%.
Мероприятие: совместно с штабом УБ синхронизировать логику, чтобы довести до 100%
ВЗР_Клиентский опыт | ВЗР | 3Q2026 | Клиентский опыт | CX Score. Зеленая зона клиентского пути | Проведение встречи после отправки ДК (до 14.08) для синхронизации и согласования логики расчетов | 2 | В работе | Мартусенко Игорь Викторович, Архипова Марина Алексеевна |  | 2
Мероприятие: совместно с штабом УБ синхронизировать логику, чтобы довести до 100%
ДСЖ ПК_Знание ключевых метрик | ДСЖ ПК | Q32026 | Знание ключевых метрик | Совместно со Штабом УБ проведена синхронизация отчетности и знаний продукта. В рамках данного мероприятия отдельно с каждым несогласным продуктом будет проводиться точечная выверка методологии и корректность расчета в ДБ «Активные Клиенты & MAU Продуктов и Сервисов». | 2026-09-30 |  |  |  |  | 5.2
ДСЖ ПК_Цели | ДСЖ ПК | Q32026 | Цели | Совместно со Штабом УБ проведена синхронизация и вывод драйверов целей ЛТ/ЛЮ» | 2026-09-30 |  |  |  |  | 4.8
ДСЖ КК_Цели | ДСЖ КК | 4Q2026 | Цели | Совместно со Штабом УБ проведена синхронизация и вывод драйверов целей ЛТ/ЛЮ Скорректировать оценку. Драйверы согласно модели бизнес-планирования выведены в Навигатор. Факторный анализ - драйверы 1-2 ур. | 2026-12-31 | 3.8 |  |  |  | 4.5
ДСЖ КК_Знание ключевых метрик | ДСЖ КК | 4Q2026 | Знание ключевых метрик | Совместно со Штабом УБ проведена синхронизация отчетности и знаний продукта. 1) Объем целевого рынка в Сбере. Выведен в Навигатор, но требуется корректировка показателя. Требуется наложить фильтры, при которых мы не можем страховать клиента 2) Клиенты с продуктом. Выведен в Навигатор, но требуется корректировка показателя. Выводит только оплаченные страховки по ДСЖ КК, без учета клиентов, которые не оплатили страховку. Проверить учет нового продукта ПУ Страховка с выгодой. 3) MAU продукта. Требуется доработка в разрезе каналов. | 2026-12-31 | 3.8 |  |  |  | 3.8
ДСЖ КК_Воронка оттока | ДСЖ КК | 4Q2026 | Воронка оттока | Настроить мониторинг по воронке оттока | 2026-12-31 | 1.1 |  |  |  | 3.3
ДСЖ КК_Воронка оттока | ДСЖ КК | 4Q2026 | Воронка оттока | Обогатить метриками мониторинг по воронке оттока | 2026-12-31 | 2.2 |  |  |  | 3.3
ДСЖ КК_Воронка привлечения | ДСЖ КК | 4Q2026 | Воронка привлечения | Обогатить метриками мониторинг по воронке привлечения | 2026-12-31 | 1.1 |  |  |  | 7.8
Выведен уровень проникновения в новые карты. Дополнить другими каналами продаж, кампаниями продаж
ДСЖ КК_Воронка привлечения | ДСЖ КК | 3Q2026 | Воронка привлечения | Увеличить покрытие черновиков | 2026-08-31 | 4.5 |  |  |  | 7.8
ДСЖ КК_Алерты | ДСЖ КК | 4Q2026 | Алерты | Внедрить систему оповещений | 2026-12-31 | 6.7 |  |  |  | 6.7
ДСЖ КК_Механики | ДСЖ КК | 4Q2026 | Механики | Настроить мониторинг по ключевым механикам | 2026-12-31 | 4.5 |  |  |  | 9
ДСЖ КК_Гипотезы и инициативы | ДСЖ КК | 4Q2026 | Гипотезы и инициативы | Сфокусировать бэклог аналитиков на research-задачи | 2026-12-31 | 4.5 |  |  | для подтверждения данной метрики требуется направить ссылку на пространство DA продукта в Jira/сбертрек | 9
ДСЖ КК_Гипотезы и инициативы | ДСЖ КК | 4Q2026 | Гипотезы и инициативы | Повысить качество проведенных исследований | 2026-12-31 | 4.5 |  |  |  | 9
ДСЖ КК_Воронка привлечения | ДСЖ КК | 3Q2026 | Воронка привлечения | Развитие кампейнинга | 2026-08-31 | 2.2 |  |  |  | 7.8
ДСЖ КК_Механики | ДСЖ КК | 3Q2026 | Механики | Выстроить процесс гибкого изменения условий без IT | 2026-09-30 | 4.4 |  |  |  | 9
Залоговое страхование (корпоративное страхование)_Воронка привлечения | Залоговое страхование (корпоративное страхование) | 3Q2026 | Воронка привлечения | Актуализировать информацию на соотвествие показателей для продукта | 2026-09-30 | 2.1 | В работе | Макарцева Наталия, Рузанова Анна |  | 13.1
Залоговое страхование (корпоративное страхование)_Гипотезы и инициативы | Залоговое страхование (корпоративное страхование) | 3Q2026 | Гипотезы и инициативы | Добавить доступ к задачам по аналитике | 2026-09-30 | 4.3 | В работе | Макарцева Наталия, Рузанова Анна | Что имеется ввиду? | 12.9
Залоговое страхование (корпоративное страхование)_Цели | Залоговое страхование (корпоративное страхование) | 3Q2026 | Цели | Добавить существующую отчетность по продукту | 2026-09-30 | 4.3 | В работе | Макарцева Наталия, Рузанова Анна |  | 8.6
Залоговое страхование (корпоративное страхование)_Цели | Залоговое страхование (корпоративное страхование) | 4Q2026 | Цели | Скорректировать логику отчета по пролонгации в инструменте Навигатор | 2026-12-31 | 4.3 | В работе | Рузанова Анна |  | 8.6
Залоговое страхование (корпоративное страхование)_Воронка оттока | Залоговое страхование (корпоративное страхование) | 3Q2026 | Воронка оттока | Актуализировать информацию на соотвествие показателей для продукта | 2026-09-30 | 2.1 | В работе | Макарцева Наталия, Рузанова Анна | Не понятно мероприятие - нужно конкретизировать- воронка не релевантна? | 6.6
Залоговое страхование (корпоративное страхование)_Механики | Залоговое страхование (корпоративное страхование) | 3Q2026 | Механики | Актуализировать информацию на соотвествие показателей для продукта | 2026-09-30 | 4.3 | В работе | Макарцева Наталия, Рузанова Анна |  | 17.2
ЗЛС_Знание ключевых метрик | ЗЛС | 4Q2026 | Знание ключевых метрик | Объем целевого рынка в Сбере | Проведение встреч со Штабом УБ до 31.08.2026. | 2.6 | В работе | Корпачева Надежда Олеговна, Мелихов Кирилл Сергеевич, Зазуля Екатерина Олеговна |  | 2.6
Текущее значение в дешборде 0%
Мероприятие: синхронизация по логике расчета Штаб УБ и В2С
Как считает продуктовая команда:
Лица от 18 до 80 лет
MAU продукта
Текущее значение в дешборде 0%
Мероприятие: синхронизация по логике расчета
Как считает продуктовая команда:
MAU считается по кол-ву уникальных клиентов, которые перешли на детальные карточки продукта в МП СБОЛ. Таких 100 000 клиентов
MAU - количество уникальных пользователей, которые совершили хотя бы одно целевое действие на протяжении 30 дней. Целевое действие = переход на карточку продукта, если смотреть цеелвое действие = оформление продукта, то это будет та же самая цифра, что и "Клиенты с продуктом".
Ссылка на отчет в Навигаторе: https://navigator.sigma.sbrf.ru/gdash/1000000820/1000012918?period=2026-06-01%7C%7C%7C2026-06-30
Знание об отчетности в Навигаторе
Текущее значение в дешборде 50%
Мероприятие: совместно с штабом УБ синхронизировать методологию, чтобы довести до 100%
ЗЛС_Воронка привлечения | ЗЛС | 4Q2026 | Воронка привлечения | Полнота отчета | Проведение встреч со Штабом УБ до 31.08.2026. | 7 | В работе | Корпачева Надежда Олеговна, Мелихов Кирилл Сергеевич, Зазуля Екатерина Олеговна |  | 7
Текущее значение в дешборде 50%
Мероприятия: задача поставлена на Штаб УБ, ожидаем реализацию, ссылка на задачу в jira: https://jira.sberbank.ru/browse/DASHBOARD-6101.
Также реализован отчет по воронкам разных источниов переходов, ссылка на отчет в Навигаторе: https://navigator.sigma.sbrf.ru/gdash/1000000820/1000012918?period=2026-06-01%7C%7C%7C2026-06-30
Наличие бенчмарков
Текущее значение в дешборде 0%
Мероприятие: синхронизация по логике расчета Штаб УБ, Штаб В2С, СБС
|  |  |  | Черновики в СБОЛ >=70% |  |  |  |  | В дэшборде по Черновикам в Навигаторе ошибка в расчете доли покрытия - не 77%, а 8,4% В расчет Index идет все корректно
Текущее значение в дешборде 0%
Текущее покрытие по коммуникациям составляет 77%, ссылка на отчет Навигаторе: https://navigator.sigma.sbrf.ru/gdash/1000003969
ЗЛС_Алерты | ЗЛС | 4Q2026 | Алерты | Оповещения по бизнес-метрикам | Проведение встреч со Штабом УБ до 31.08.2026. | 2 | В работе | Корпачева Надежда Олеговна, Мелихов Кирилл Сергеевич, Зазуля Екатерина Олеговна |  | 2
Текущее значение в дешборде 50%
Настроены алерты из АС Рефлекса, настроена ежедневная рассылка по витрине ЗЛС.
Мероприятие: совместно со штабом УБ синхронизировать логику, чтобы довести до 100%
ЗЛС_Гипотезы и инициативы | ЗЛС | 4Q2026 | Гипотезы и инициативы | Discovery >=40% бэклога | Проведение встреч со Штабом УБ до 31.08.2026. | 12 | В работе | Корпачева Надежда Олеговна, Мелихов Кирилл Сергеевич, Зазуля Екатерина Олеговна | для подтверждения данной метрики требуется направить ссылку на пространство DA продукта в Jira/сбертрек | 12
Текущее значение в дешборде 0%
Мероприятие: синхронизация по методологии. Продуктовая команда регулярно проверяет гипотезы
Оценка исследований >=7,5
Текущее значение в дешборде 0%
Запущена регулярная кампания опросов СХ по ЗЛС
Мероприятие: синхронизация по методологии.
A/B-тесты
нет плана по A/B
Регулярное проведение АБ-тестов: за 1 пг 2026 проведено 2 АБ-теста СБОЛ ЗЛС + в рамках КВУБ - 6 АБ-тестов.
Доп. инициативы сверх БП
Текущее значение в дешборде 0%
Мероприятие: синхронизация по методологии.
ЗЛС_Цели | ЗЛС | 4Q2026 | Цели | Цели выведены на мониторинг | Проведение встреч со Штабом УБ до 31.08.2026. | 8 | Ожидание | Корпачева Надежда Олеговна, Мелихов Кирилл Сергеевич, Зазуля Екатерина Олеговна |  | 8
Текущее значение в дешборде 0%
Мероприятие: синхронизироваться со Штабом УБ
Ссылка на отчет в Навигаторе: https://navigator.sigma.sbrf.ru/gdash/1000003899/1000039655?sSetGroup=7
Факторный анализ - драйверы 1-2 ур.
Текущее значение в дешборде 0%
Мероприятие: синхронизироваться со Штабом УБ
Ссылки на отчет в Навигаторе:
Отчет RR: https://navigator.sigma.sbrf.ru/gdash/1000001002/1000010105
Модуль на клиента (факторный анализ): https://navigator.sigma.sbrf.ru/gdash/1000001002/1000010222
Действующий факторный анализ: https://navigator.sigma.sbrf.ru/gdash/1000000820/1000007927
ЗЛС_Воронка оттока | ЗЛС | 4Q2026 | Воронка оттока | Полнота отчета | Проведение встреч со Штабом УБ до 31.08.2026. | 6 | Ожидание | Корпачева Надежда Олеговна, Мелихов Кирилл Сергеевич, Зазуля Екатерина Олеговна |  | 6
Текущее значение в дешборде 0%
Отчет в Навигаторе - CR: https://navigator.sigma.sbrf.ru/gdash/1000000820/1000012918?period=2026-06-01%7C%7C%7C2026-06-30
Отчет в Навигаторе - удержание: https://navigator.sigma.sbrf.ru/gdash/1000000826/1000008041
Проведение комплексного анализа воронки оттока
Текущее значение в дешборде 50%
Мероприятие: синхронизироваться по методолгии со Штабом УБ
Наличие бенчмарков
Текущее значение в дешборде 0%
Мероприятия: сихронизироваться по методолгии со Штабом УБ, В2С, СБС.
ЗЛС_Механики | ЗЛС | 4Q2026 | Механики | Возврат клиентов | Проведение встреч со Штабом УБ до 31.08.2026. | 8 | Ожидание | Корпачева Надежда Олеговна, Мелихов Кирилл Сергеевич, Зазуля Екатерина Олеговна | Не понятно, какие именно механники имеются ввиду | 8
Текущее значение в дешборде 50%
По продукту существует: подключение АП на карточке продукта, оплата очередного взноса в 1 клик, пролонгация.
Мероприятие: синхронизироваться по методолгии со Штабом УБ
Гибкое изменение условий продукта
Текущее значение в дешборде 0%
Продукт 360 и страховой конвейер.
Cross-sell
Текущее значение в дешборде 50%
Не применимо для продукта ЗЛС.
ЗПИФ_Знание ключевых метрик | ЗПИФ | 3Q2026 | Знание ключевых метрик | Проработано понимание доступной отчетности и регулярного мониторинга | 2026-08-05 | 3.4 | Выполнен | Зырянская Валерия Юрьевна |  | 3.4
ЗПИФ_Воронка привлечения | ЗПИФ | 3Q2026 | Воронка привлечения | Настроить отчетность по воронке привлечения | 2026-08-31 | 1 | В работе | Зырянская Валерия Юрьевна |  | 8
ЗПИФ_Воронка оттока | ЗПИФ | 3Q2026 | Воронка оттока | Провести комплексный анализ воронки оттока (пошаговая воронка, CTR, объёмы, сегментный или когортный разрез, retention, механики удержания, UX/UI). | 2026-09-30 | 2 | В работе | Зырянская Валерия Юрьевна |  | 2
ЗПИФ_Цели | ЗПИФ | 4Q2026 | Цели | Совместно со штабом вывести в навигатор драйверы согласно модели бизнес-планирования | 2026-10-30 | 3.9 | Ожидание | Зырянская Валерия Юрьевна |  | 4
ЗПИФ_Гипотезы и инициативы | ЗПИФ | 4Q2026 | Гипотезы и инициативы | Повысить качество проведенных исследований | 2026-11-15 | 3.9 | В работе | Зырянская Валерия Юрьевна |  | 8
ЗПИФ_Механики | ЗПИФ | 3Q2026 | Механики | Изменим условия с персонализацией до клиентских подсегментов | 2026-09-30 | 2 | В работе | Зырянская Валерия Юрьевна |  | 4
ЗПИФ_Механики | ЗПИФ | 3Q2026 | Механики | Настроенны механики возврата клиентов через создание ценности продукта | 2026-08-05 | 2 | Выполнен | Зырянская Валерия Юрьевна |  | 4
ИнвестКопилка_Знание ключевых метрик | ИнвестКопилка | 3Q2026 | Знание ключевых метрик | Объем целевого рынка в Сбере + Клиенты с продуктом. Задача: Свести статистику потенциала сервиса ИнвестКопилки и пересчитать показатели дешборда DD. На стороне ИнвестКопилки. | 2026-09-30 | 3 | В работе | Коробова Екатерина Вадимовна |  | 3
ИнвестКопилка_Цели | ИнвестКопилка | 3Q2026 | Цели | Факторный анализ = драйверы 1-2 ур. Задача: В мастер-дэше нет целей продукта - выведены цели ЛЮ/ЛТ, ссылку на детальный дашборд добавляем в 3м квартале (цели ЛТ), надо синхронизировать методологию учета по вопросу. На стороне Штаба УБ + ИнвестКопика | 2026-09-30 | 4.7 | В работе | Коробова Екатерина Вадимовна |  | 7.1
ИнвестКопилка_Воронка оттока | ИнвестКопилка | 3Q2026 | Воронка оттока | Полнота отчетности + Проведение комплексного анализа воронок оттока. Задача: завести в Навигатор дэшборды анализа Retention, CR, удержание + подробная аналитика оттока. На стороне ИнвестКопилки | 2026-09-30 | 4.8 | В работе | Коробова Екатерина Вадимовна |  | 4.8
ИнвестКопилка_Алерты | ИнвестКопилка | 3Q2026 | Алерты | Оповещение по бизнес-метрикам. Нерелевантно для нашего сервиса. Просим убрать метрику с нашего дэшборда. | 2026-09-30 | 4.7 | В работе | Коробова Екатерина Вадимовна | Не понятна причина- прошу Штаб УБ прокомментировать | 4.7
ИнвестКопилка_Механики | ИнвестКопилка | 3Q2026 | Механики | Гибкое изменение условий продукта. Нерелевантно для нашего сервиса. Просим убрать метрику с нашего дешборда. Изменение условий рассматриваем как простройку суб-проектов в рамках Микроинвестирования. Потребуется отдельный мониторинг этих проектов в будущем. | 2026-09-30 | 4.7 | В работе | Коробова Екатерина Вадимовна |  | 9.4
ИнвестКопилка_Механики | ИнвестКопилка | 3Q2026 | Механики | Допродажи (upsell). Просим скорректировать параметр, так как у нас есть и переход из сервиса в Сбер Сову. И мы тестировали функционал «О развитии в инвестициях» с переходом в открытие брокерского счета. А таже проводим А/Б тесты на стороне продаж для развития когорты клиентов: перевод в другие продукты и/или повышение чеков Автонакоплений. С нашей стороны upsell выполнен. | 2026-09-30 | 4.7 | В работе | Коробова Екатерина Вадимовна | upsell=0 на оснве ответа РО в опроссе. Для учета Upsell РО требуется направить видео CJ по наличию Upsell - мы загрузим его в losshunter. https://losshunter.ru/showcase/crosssell/#product=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0 | 9.4
ИнвестКопилка_Гипотезы и инициативы | ИнвестКопилка | 3Q2026 | Гипотезы и инициативы | Discovery >=40% бэклога. Ссылка на доску Дата-аналитика: | 2026-09-30 | 4.7 | В работе | Коробова Екатерина Вадимовна | Добавим анализ по ЦС в части бэклога для расчета 3 кв | 9.4
https://sbertrack.sberbank.ru/swtr/board/fc08e852-22a0-41c4-bd30-416aade9a5b2?space=INVESTMB&tenant=default&spaces=%5B%7B%22label%22%3A%22InvestMoneyBox%22%2C%22value%22%3A%22INVESTMB%22%7D%5D
|  |  |  | Если имеется в виду Discovery не только по анализу данных, то у нас есть несколько выделенных ролей в команде на исследования разного уровня. Включая работу Discovery в смежных командах (например продажи). Прошу скорректировать параметр на 100%. |  |  |  |  | Корректировка прошлых периодов не проводится. Аналитик появился недавно - результат учтется в расчет 3го кв-ла
|  |  |  | Оценка исследований >=7,5 Задача: Проработать вопрос со Штабом УБ, так как у нас нет запросов в Штаб, мы все делаем сами. Может поэтому не попадаем в отчетность. На стороне ИнвестКопилки. |  | 4.7
ИнвестКопилка_Воронка привлечения | ИнвестКопилка | 3Q2026 | Воронка привлечения | Настроена отчетность. Воронка у нас автоматическая в Кликстрим. Прошу скорректировать параметр на 100%. | 2026-09-30 | 1.2 | В работе | Коробова Екатерина Вадимовна | Ранее Ответили в Oprosso, что формирование по запросу. Не приложили ссылки на воронку. Требуется напрвить ссылки - для верификации | 12
|  |  |  | Полнота отчета. Объемы, сегменты, когорты у нас автоматически выставляются фильтрами в Навигатор. Прошу скорректировать параметр на 100% |  | 1.2
|  |  |  | Регулярность. Мы регулярно отслеживаем воронки привлечения, в период акции на ежедневной основе, в остальное несколько раз в неделю. Кликстрим автоматический, Навигатор автоматический. Прошу скорректировать параметр на 100%. |  |  |  |  | Ранее Ответили в Oprosso, что формирование по запросу. Не приложили ссылки на воронку. Требуется напрвить ссылки - для верификации
ИнвестКопилка_Воронка привлечения | ИнвестКопилка | 3Q2026 | Воронка привлечения | Черновики. С понедельника этой недели черновики не только уходят по ПУШ, но и через Баннеры. Прошу скорректировать параметр на 100%. | 2026-09-30 | 2.4 | В работе | Коробова Екатерина Вадимовна | Корректировки не будет. Сейчас стоит 50% так как максимально покрытие Черновиками продукта за 2й составило 19% при целевом уровене 70% -50% выполнения начинается от 15% покрытия черновиками продукта | 12
|  |  |  | Наличие Self-servcie + Наличие успешных бизнес-запусков. Задача: Разобраться что за Self-servcie, потому что каждый месяц запускаются пилоты и коммуникации и акции. Есть успешные, даже проводилась отчетность по А/Б на уровень Р.Н.Вестеровского. На стороне ИнвестКопилки разобраться. |  | 2.4 |  |  | Для анализа можно использовать данный исчтоник (https://navigator.sigma.sbrf.ru/gdash/1000003057)- при выявлении не точностей-сообщить
ИСЖ_Цели | ИСЖ | 4Q2026 | Цели | Совместно со штабом декомпозировать значения целей на драйверы, вывести в Навигатор | 2026-10-30 | 4.1 | Ожидание | Клычева Олеся Олеговна |  | 4.1
ИСЖ_Знание ключевых метрик | ИСЖ | 3Q2026 | Знание ключевых метрик | Проработка понимания доступной отчетности и регулярного мониторинга в Navigator. | 2026-08-31 | 1 | В работе | Клычева Олеся Олеговна |  | 1
ИСЖ_Воронка привлечения | ИСЖ | 3Q2026 | Воронка привлечения | Настроить метрики и мониторинг по воронке привлечения | 2026-09-30 | 3.1 | В работе | Клычева Олеся Олеговна |  | 15.6
ИСЖ_Воронка оттока | ИСЖ | 3Q2026 | Воронка оттока | Настроить метрики и мониторинг по воронке оттоков | 2026-09-30 | 4.2 | В работе | Клычева Олеся Олеговна |  | 8.4
ИСЖ_Гипотезы и инициативы | ИСЖ | 4Q2026 | Гипотезы и инициативы | Провести АВ тестирование карточек. Повысить качество проведенных исследований | 2026-10-30 | 4.1 | В работе | Клычева Олеся Олеговна |  | 8.2
ИСЖ_Воронка привлечения | ИСЖ | 3Q2026 | Воронка привлечения | Проведение анализа привлечения, выявление точек роста | 2026-09-30 | 2.1 | В работе | Клычева Олеся Олеговна |  | 15.6
ИСЖ_Воронка оттока | ИСЖ | 3Q2026 | Воронка оттока | Проведение анализа оттоков, выявление точек роста | 2026-09-30 | 2.1 | В работе | Клычева Олеся Олеговна |  | 8.4
КАСКО_Знание ключевых метрик | КАСКО | 3Q2026 | Знание ключевых метрик | Совместно со штабом синхронизация методологии расчетов, актуализация текущей методики по определению метрик | 2026-08-31 | 3.7 | Ожидание | Герасименко Я.В. |  | 3.8
КАСКО_Цели | КАСКО | 3Q2026 | Цели | Скорректировать ответ в опросе в соответствии с фактическим наличием отчетов в Навигаторе | 2026-09-30 | 5.8 | Выполнен | Герасименко Я.В. |  | 6
КАСКО_Воронка привлечения | КАСКО | 4Q2026 | Воронка привлечения | Пересмотр методологии для скорринговых продуктов. Нам необходимо отправлять черновики только тем, кому готовы дать предложение, а не всем | 2026-11-30 | 2 | В работе | Герасименко Я.В. |  | 4
КАСКО_Гипотезы и инициативы | КАСКО | 3Q2026 | Гипотезы и инициативы | По оценке исследований изучить методику оценки, заполнять запрашиваемый файл ворд в соответствии с требованиями, проверять самостоятельно в потоке | 2026-09-30 | 1 | В работе | Семеняк И.П |  | 10
КАСКО_Гипотезы и инициативы | КАСКО | 3Q2026 | Гипотезы и инициативы | Доп инициативы сверх бизнес плана не применима для продукта, так как на 2026г была зашита амбиция Х2 к факту 2025года, а не плавный рост | 2026-09-30 | 1 | Ожидание | Герасименко Я.В. | Нужно подтверждение со стороны Планирования B2C- направим самостоятельно | 10
КАСКО_Механики | КАСКО | 3Q2026 | Механики | Допродажи, Переход клиента на более ценный продукт или расширенный пакет услуг - в каско реализовано. Отправила видео Марии Черковой для синхронизации понимания наличия опции | 2026-08-31 | 1 | Ожидание | Герасименко Я.В. |  | 10
КАСКО_Механики | КАСКО | 3Q2026 | Механики | Гибкое изменение условий продукта - сбиться по методологии для каско, часть условий выведено в бизнес-параметры для оперативного изменения | 2026-08-31 | 0.5 | Ожидание | Герасименко Я.В. |  | 10
НСЖ_Цели | НСЖ | 4Q2026 | Цели | Совместно со штабом вывести в навигатор драйверы согласно модели бизнес-планирования | 2026-11-30 | 2 | Ожидание | Волобуев Андрей Николаевич |  | 2.2
НСЖ_Знание ключевых метрик | НСЖ | 3Q2026 | Знание ключевых метрик | Проработано понимание доступной отчетности и регулярного мониторинга | 2026-08-31 | 3.6 | В работе | Волобуев Андрей Николаевич |  | 3.8
НСЖ_Гипотезы и инициативы | НСЖ | 3Q2026 | Гипотезы и инициативы | Сфокусировать бэклог аналитиков на research-задачи | 2026-09-30 | 4.3 | В работе | Волобуев Андрей Николаевич | для подтверждения данной метрики требуется направить ссылку на пространство DA продукта в Jira/сбертрек | 8.6
НСЖ_Воронка оттока | НСЖ | 3Q2026 | Воронка оттока | Провести анализ оттока, выявить точки роста | 2026-09-30 | 2.1 | В работе | Волобуев Андрей Николаевич |  | 6.6
НСЖ_Гипотезы и инициативы | НСЖ | 4Q2026 | Гипотезы и инициативы | Повысить качество проведенных исследований | 2026-11-30 | 4.3 | Ожидание | Волобуев Андрей Николаевич |  | 8.6
НСЖ_Воронка привлечения | НСЖ | 4Q2026 | Воронка привлечения | Развитие кампейнинга | 2026-11-30 | 4.3 | Ожидание | Волобуев Андрей Николаевич | ? | 15.3
ОПИФ_Знание ключевых метрик | ОПИФ | 3Q2026 | Знание ключевых метрик | Проработано понимание доступной отчетности и регулярного мониторинга | 2026-08-05 | 3.3 | Выполнен | Клочкова Ольга Владимировна |  | 3.4
ОПИФ_Воронка привлечения | ОПИФ | 3Q2026 | Воронка привлечения | Настроить отчетность по воронке привлечения | 2026-08-31 | 1 | В работе | Клочкова Ольга Владимировна |  | 7.7
ОПИФ_Воронка привлечения | ОПИФ | 3Q2026 | Воронка привлечения | Обогатить метриками мониторинг по воронке привлечения | 2026-08-31 | 1 | В работе | Клочкова Ольга Владимировна |  | 7.7
ОПИФ_Цели | ОПИФ | 4Q2026 | Цели | Совместно со штабом вывести в навигатор драйверы согласно модели бизнес-планирования | 2026-10-30 | 3.8 | Ожидание | Клочкова Ольга Владимировна |  | 3.8
ОПИФ_Воронка оттока | ОПИФ | 4Q2026 | Воронка оттока | Совместно со штабом обогатить метриками мониторинг по воронке оттока | 2026-10-30 | 1.9 | Ожидание | Клочкова Ольга Владимировна |  | 3.8
ОПИФ_Механики | ОПИФ | 3Q2026 | Механики | Добавить условия с персонализацией до клиентских подсегментов | 2026-08-05 | 1.9 | Выполнен | Клочкова Ольга Владимировна |  | 1.9
ОПИФ_Гипотезы и инициативы | ОПИФ | 4Q2026 | Гипотезы и инициативы | Повысить качество проведенных исследований | 2026-11-15 | 3.9 | В работе | Клочкова Ольга Владимировна |  | 7.6
ОПИФ_Воронка оттока | ОПИФ | 3Q2026 | Воронка оттока | Провести анализ оттока, выявить точки роста | 2026-08-31 | 1.9 | В работе | Клочкова Ольга Владимировна |  | 3.8
ОСАГО_Знание ключевых метрик | ОСАГО | 3Q2026 | Знание ключевых метрик | Синхронизация методологии расчетов, актуализация текущей методики по определению метрик. | 2026-08-31 | 3.7 | Ожидание | Можак М.И. |  | 3.8
ОСАГО_Цели | ОСАГО | 3Q2026 | Цели | Скорректировать ответ в опросе в соответствии с фактическим наличием отчетов в навигаторе. | 31.09.2026 | 5.8 | Выполнен | Можак М.И. |  | 8
ОСАГО_Гипотезы и инициативы | ОСАГО | 3Q2026 | Гипотезы и инициативы | По оценке исследований изучить методику оценки, заполнять запрашиваемый файл ворд в соответствии с требованиями, проверять самостоятельно в потоке. | 31.09.2026 | 1 | В работе | Семеняк И.П. |  | 10
ОСАГО_Гипотезы и инициативы | ОСАГО | 3Q2026 | Гипотезы и инициативы | Доп инициативы сверх бизнес плана не применимы для продукта, так как на 2026г была зашита амбиция +60% к плану 2025года, а не плавный рост. | 31.09.2026 | 1 | Ожидание | Можак М.И. | Нужно подтверждение со стороны Планирования B2C - направим самостоятельно | 10
ОСАГО_Механики | ОСАГО | 3Q2026 | Механики | Допродажи, изменение методологии под ОСАГО не применимы, т.к. допродажи запрещены законом. | 2026-08-31 | 1 | Ожидание | Можак М.И. | up-sell (предложение более дорогого или расширенного продукта) для ОСАГО возможен, но он должен быть строго добровольным. Предложение купить дополнительную страховку или услугу — это разрешенный up-sell, а вот принуждение к ней — это уже незаконное навязывание. | 10
ОСАГО_Механики | ОСАГО | 3Q2026 | Механики | Гибкое изменение условий продукта - сбиться по методологии для ОСАГО, часть условий выведено в бизнес-параметры для оперативного изменения. | 2026-08-31 | 0.5 | Ожидание | Можак М.И. |  | 10
ПДС_Знание ключевых метрик | ПДС | 3Q2026 | Знание ключевых метрик | Совместно со Штабом УБ проведена синхронизация отчетности и знаний продукта | 2026-09-30 | 3.4 | Ожидание | Норенко Александра Викторовна |  | 3.4
ПДС_Цели | ПДС | 3Q2026 | Цели | Совместно со Штабом УБ проведена синхронизация и вывод драйверов целей ЛТ/ЛЮ | 2026-09-30 | 4.1 | Ожидание | Норенко Александра Викторовна |  | 4.1
ПДС_Воронка оттока | ПДС | 3Q2026 | Воронка оттока | Настроить мониторинг по воронке оттока | 2026-09-30 | 2.1 | Ожидание | Норенко Александра Викторовна |  | 14.5
ПДС_Воронка оттока | ПДС | 3Q2026 | Воронка оттока | Обогатить метриками мониторинг по воронке оттока | 2026-09-30 | 2.1 | Ожидание | Норенко Александра Викторовна |  | 14.5
ПДС_Воронка привлечения | ПДС | 3Q2026 | Воронка привлечения | Увеличить покрытие черновиков | 2026-09-30 | 4.2 | Ожидание | Норенко Александра Викторовна |  | 6.2
ПДС_Воронка оттока | ПДС | 3Q2026 | Воронка оттока | Провести анализ оттока, выявить точки роста | 2026-09-30 | 4.1 | Ожидание | Норенко Александра Викторовна |  | 14.5
Страхование залога_Знание ключевых метрик | Страхование залога | 4Q2026 | Знание ключевых метрик | (Совместно со Штабом УБ синхронизация) Знание об отчетности в Навигаторе | 2026-12-31 | 1 | В работе | Клевалин Михаил Александрович, Казакова Кристина Юрьевна |  | 1
Страхование залога_Цели | Страхование залога | 4Q2026 | Цели | (Совместно со Штабом УБ синхронизация) Факторный анализ - драйверы 1-2 ур. | 2026-12-31 | 2.9 | В работе | Клевалин Михаил Александрович, Казакова Кристина Юрьевна |  | 4.1
Страхование залога_Воронка привлечения | Страхование залога | 4Q2026 | Воронка привлечения | (Требуется синхронизация) Настроена отчетность по воронке привлечения | 2026-12-31 | 4.2 | В работе | Клевалин Михаил Александрович, Казакова Кристина Юрьевна |  | 12.6
Страхование залога_Воронка привлечения | Страхование залога | 4Q2026 | Воронка привлечения | (Требуется синхронизация) Полнота отчета - Источники/CR/CTR/CPC |  |  | В работе | Клевалин Михаил Александрович, Казакова Кристина Юрьевна |  | 12.6
Страхование залога_Воронка привлечения | Страхование залога | 4Q2026 | Воронка привлечения | (Требуется синхронизация) Регулярность автоматически (daily / weekly) |  |  | В работе | Клевалин Михаил Александрович, Казакова Кристина Юрьевна |  | 12.6
Страхование залога_Воронка привлечения | Страхование залога | 4Q2026 | Воронка привлечения | Анализ - Проведение комплексного анализа воронки привлечения. Оценка эффективности, поиск точек роста | 2026-12-31 | 2.1 | В работе | Казакова Кристина Юрьевна |  | 12.6
Страхование залога_Воронка привлечения | Страхование залога | 4Q2026 | Воронка привлечения | Кампейнинг - Черновик в СБОЛ >70% | 2026-12-31 | 2.1 | В работе | Казакова Кристина Юрьевна |  | 12.6
Страхование залога_Воронка привлечения | Страхование залога | 4Q2026 | Воронка привлечения | Кампейнинг - Наличие Self-Service | 2026-09-01 | 2.1 | В работе | Клевалин Михаил Александрович |  | 12.6
Страхование залога_Воронка привлечения | Страхование залога | 4Q2026 | Воронка привлечения | Кампейнинг - Наличие успешных бизнес-запусков Self-Service | 2026-12-31 | 2.1 | В работе | Клевалин Михаил Александрович |  | 12.6
Страхование залога_Воронка оттока | Страхование залога | 4Q2026 | Воронка оттока | Отчетность - Полнота отчета | 2026-12-31 | 2.1 | Ожидание | Казакова Кристина Юрьевна |  | 4.2
Страхование залога_Воронка оттока | Страхование залога | 4Q2026 | Воронка оттока | Отчетность - Проведение комплексного анализа воронки оттока | 2026-12-31 | 2.1 | Ожидание | Казакова Кристина Юрьевна |  | 4.2
ЦФА_Механики | ЦФА | 3Q2026 | Механики | Гибкое изменение условий продукта | 2026-09-30 | 5.2 | В работе | Илларионов Артем |  | 5.2
ЦФА_Знание ключевых метрик | ЦФА | 4Q2026 | Знание ключевых метрик | Определить объем целевого рынка России и Сбера совместно со Штабом УБ | 2026-12-31 | 4.3 | В работе | Илларионов Артем, Тихонов Сергей, Лесин Никита |  | 4.3
ЦФА_Гипотезы и инициативы | ЦФА | 4Q2026 | Гипотезы и инициативы | Сфокусировать бэклог аналитиков на research-задачи | 2026-12-31 | 5.2 | В работе | Илларионов Артем | для подтверждения данной метрики требуется направить ссылку на пространство DA продукта в Jira/сбертрек | 10.4
ЦФА_Воронка оттока | ЦФА | 4Q2026 | Воронка оттока | Настроить мониторинг по воронке оттока совместно со Штабом УБ | 2026-12-31 | 2.6 | В работе | Илларионов Артем |  | 13
ЦФА_Гипотезы и инициативы | ЦФА | 4Q2026 | Гипотезы и инициативы | Повысить качество проведенных исследований | 2026-12-31 | 5.2 | В работе | Илларионов Артем |  | 10.4
| Продукт | Наличие ДК | Текущий индекс DD | Ожидание прироста индекса DD, п.п | Прогноз индекса DD
| СберСова | есть | 47% | 29.8% | 76.8%
| БПИФ | есть | 52% | 20.3% | 72.3%
| Брокерский счет | есть, но недостаточно | 42% | 8.6% | 50.6%
| ВЗР | формально есть, но мероприятия непонятны и не конкретны, ожидания прироста нереалистичны | 56% | 36.2% | 92.2%
| ДСЖ ПК | не хватает конкретики | 55% | 0% | 55%
| ДСЖ КК | есть | 56% | 43.3% | 99.3%
| Залоговое страхование (корпоративное страхование) | есть | 40% | 21.4% | 61.4%
| ЗЛС | мероприятия в основном - синхронизация по логике расчета, ожидания прироста нереалистичны | 54% | 45.6% | 99.6%
| ЗПИФ |  | 65% | 18.2% | 83.2%
| ИнвестКопилка |  | 50% | 34.9% | 84.9%
| ИСЖ |  | 46% | 20.7% | 66.7%
| КАСКО |  | 63% | 15% | 78%
| НСЖ |  | 43% | 20.6% | 63.6%
| ОПИФ |  | 62% | 18.7% | 80.7%
| ОСАГО | есть | 61% | 13% | 74%
| ПДС | есть | 53% | 20% | 73%
| Страхование залога | Формально есть, но непонятны мероприятия, нет конкретики | 54% | 20.7% | 74.7%
| ЦФА | Нет конкретных мероприятий, взяли рекомендации из дэшборда по DD. Ожидаемого прироста недостаточно для цели | 27% | 22.5% | 49.5%
| Личная защита Плюс | нет | 61% | 0% | 61%
| Страхование жизни | нет | 44% | 0% | 44%
| ДУ | нет | 36% | 0% | 36%

## DB
| Продукт | Квартал | Блок для развития | Планируемое мероприятие | Срок исполнения | Ожидание прироста индекса DD, п.п. | Статус | Контактное лицо (ФИО) | Верификация мероприятий Штабом B2C | Текущий индекс DD | Прогноз индекса DD | Аплифт
SberPay NFC_Знание ключевых метрик | SberPay NFC | 4Q2026 | Знание ключевых метрик | 1. Проверить воронку TAM/SAM (+3пп) | 2026-10-31 | 3 |  | Маманков Максим |  | 77% | 80% | 3
SberPay NFC_Цели |  |  | Цели | 2. Вывести прогноз в Навигатор (+2,3пп) |  | 2.3 | [5 empty] | 6.9
| Переводы по РФ |  |  | мероприятия не запланированы, т.к. Зрелая команда |  |  |  | Невелич Дмитрий |  | 68% | 68%
Оплата улыбкой_Знание ключевых метрик | Оплата улыбкой | 3Q2026 | Знание ключевых метрик | Проверить воронку TAM/SAM | 2026-09-30 | 2.5 |  | Терсков Павел |  | 66% | 71% | 2.5
Оплата улыбкой_Гипотезы и инициативы |  | 4Q2026 | Гипотезы и инициативы | Повысить долю исследований >=40% | 2026-11-30 | 2.5 | [5 empty] | 7.6
| Торговый Эквайринг |  |  | мероприятия не запланированы, т.к. Зрелая команда |  |  |  | Фисенко Владислав |  | 63% | 63%
Кредитные карты_Знание ключевых метрик | Кредитные карты | 3Q2026 | Знание ключевых метрик | Проверить воронку TAM/SAM, рассказать ВП о дэшах (+3,7пп) Штабу B2C: 1. Учесть июньские DD (+3,8пп) 2. Скорректировать знание продуктов-спутников (ВП ответил) | 2026-09-30 | 3.7 |  | Кононов Иван |  | 60% | 63.7% | 3.8
Дебетовая карта_Знание ключевых метрик | Дебетовая карта |  | Знание ключевых метрик | Проверить воронку TAM/SAM (+1,7пп) Штабу B2C: 1. Исключить блок бенчмарков, нерелевантно по словам ВП (+1,9пп) | 2026-09-30 | 1.7 |  | Яковлев Сергей |  | 57% | 58.7% | 1.8
| Сценарии оплаты |  |  | Исключить из оценки и расчета |  |  |  | Балцану Михаил |  | 51%
| SberPay Ecom |  |  | не нашли опросник |  |  |  | Ведерникова Юлия, Кравченко Тимофей |  | 44% | 44%
Платежи_Цели | Платежи | 4Q2026 | Цели | Вывести прогноз в Навигатор (+4пп) Штабу B2C: 1. Объединить Сценарии оплаты и Платежи (+10пп) 2. Засчитать DD по выставленным счетам (+4пп) 3. Засчитать наличие бенчмарков (+4пп) | 2026-10-31 | 4 |  | Балцану Михаил, Юрковский Роберт |  | 41% | 45% | 7.6
SberPay Вжух_ | SberPay Вжух |  |  | не нашли опросник |  |  |  | Дрожжина Валентина |  | 40% | 40%
Детская карта_ | Детская карта | 3Q2026 |  | 1. Подготовить DD (+3,9 пп) | 2026-09-30 | 3.9 |  | Фомин Андрей |  | 38% | 41.9% | #N/A
СберЧаевые_ | СберЧаевые |  |  | не нашли опросник |  |  |  | Губин Юрий |  | 38% | 38%
Трансграничные переводы_ | Трансграничные переводы | 4Q2026 |  | Подготовить DD (+4,2пп) Штабу B2C: 1. Исключить блок бенчмарков, нерелевантно по словам ВП (+2,1пп) 2. Цели выведены в Навигатор, дэшборд Переводы за рубеж (+4,2пп) | 2026-10-31 | 4.2 |  | Сидорова Ксения |  | 38% | 42.2% | #N/A
| Переводы подарков |  |  | Исключить из оценки и расчета |  |  |  | Невелич Дмитрий |  | 37%
| Интернет-Эквайринг |  |  | не нашли опросник |  |  |  | Кравченко Тимофей |  | 37% | 37%
| Как зарплатный |  |  | Исключить из оценки и расчета |  |  |  | Киселева Мария, Иванов Михаил |  | 37%
| Школьные сервисы |  |  | Исключить из оценки и расчета |  |  |  | Торукало Анна |  | 36%
Трансграничный эквайринг_ | Трансграничный эквайринг | 4Q2026 |  | Подготовить DD (+4,8пп) | 2026-11-30 | 10.2 |  | Забегаев Михаил |  | 34% | 44.2% | #N/A
Трансграничный эквайринг_Цели |  |  | Цели | Вывести дэшборд с основными показателями (+4,9пп) | [7 empty] | 14.4
Трансграничный эквайринг_Знание ключевых метрик |  |  | Знание ключевых метрик | Рассказать про продукты-спутники (+0,5пп) | [7 empty] | 0.5
| Пенсионный продукт |  |  | не нашли опросник |  |  |  | Мерзликин Иван |  | 33% | 33%
| Зарплатный продукт |  |  | не нашли опросник |  |  |  | Шматов Никита |  | 30% | 30%
| Военная пенсия |  |  | Исключить из оценки и расчета |  |  |  | Мерзликин Иван |  | 28%
| Транспортный эквайринг |  |  | Исключить из оценки и расчета |  |  |  | Паренков Алексей |  | 24%
44%

## СВР
| Продукт | Квартал | Блок для развития | Планируемое мероприятие | Срок исполнения | Ожидание прироста индекса DD, п.п. | Статус | Контактное лицо (ФИО) | Верификация мероприятий Штабом B2C | Текущий индекс DD | Прогноз индекса DD | Аплифт
Вклады+НС_Воронка привлечения | Вклады+НС | 4Q | Воронка привлечения | пилотирование расширения воронки по черновикам | сентябрь - пилот октябрь - корректировка триггера и рост метрики | 3.8 | запланированы пилоты | Колесников Денис Олегович |  | 37% | 46.5% | 10.5
Вклады+НС_Воронка привлечения |  | 3Q | Воронка привлечения | запуск успешных пилотов через SS | 3Q | 1.9 | запланированы пилоты | Колесников Денис Олегович |  |  |  | 10.5
Вклады+НС_CX Score |  | 4Q | CX Score | доработка и уточнение методологии расчетов | 4Q | 3.8 | В работе | Романенко Анна Вадимовна |  |  |  | #N/A
Потребительский кредит_Знание ключевых метрик | Потребительский кредит | 3Q2026 | Знание ключевых метрик | Гемба для команды по отчетности в Навигаторе (совместно со штабом: Герасимова Ольга) | 2026-09-30 | 1 | В работе | Ильина Ольга |  | 77% | 82.4% | 3.4
Потребительский кредит_Цели | ПК | 3Q2026 | Цели | Вывод планов и прогнозов в мастер-дэш по КПЭ ЛТ и Картине недели | 2026-09-30 | 2 | В работе | Таранов Александр |  |  |  | 6
Потребительский кредит_Знание ключевых метрик | ПК | 4Q2026 | Знание ключевых метрик | Гемба для команды по ключевым метрикам, в т.ч. объем целевого рынка России и Сбера | 2026-10-31 | 2.4 | В работе | Ильина Ольга |  |  |  | 3.4
Образовательный кредит_Воронка оттока | Образовательный кредит | Q3 | Воронка оттока | Проведение комплексного анализа воронки оттока | до 30.08 | 2.2 | Готово | Семенов Тимофей Александрович |  | 58% | 68.6% | 2.2
Образовательный кредит_Гипотезы и инициативы | Образовательный кредит | Q4 | Гипотезы и инициативы | Сформировать перечень инициатив | до 31.12 | 4.4 | Запланировано | Семенов Тимофей Александрович |  |  |  | 11
Образовательный кредит_Цели | Образовательный кредит | Q4 | Цели | Прогноз по целям | до 31.12 | 4 | Запланировано | Семенов Тимофей Александрович |  |  |  | 8.8
Кредитный потенциал_Алерты | Кредитный потенциал | Q4 | Алерты | Оповещения по бизнес-метрикам: подключение светофора (совместно со штабом: Герасимова Ольга) Оповещения по системным сбоям: Гемба для команды по отчетности в Навигаторе (совместно со штабом: Герасимова Ольга) | 2026-10-31 | 5 | в работе | Малышева Анастасия, Тупиков Павел |  | 66% | 83.5% | 5
Кредитный потенциал_Цели |  | Q4 | Цели | Факторный анализ - драйверы 1-2 ур.: Гемба для команды по отчетности в Навигаторе (совместно со штабом: Герасимова Ольга) Прогноз по целям: Вывод прогнозов в мастер-дэш по КПЭ ЛТ | 2026-10-31 | 5 | в работе | Родина Марина, Кистерский Сергей |  |  |  | 5
Кредитный потенциал_Воронка привлечения |  | Q4 | Воронка привлечения | Проведение комплексного анализа воронки привлечения: Гемба для команды по анализу (совместно со штабом: Герасимова Ольга) | 2026-10-31 | 2.5 | в работе | Кистерский Сергей |  |  |  | 6.3
Кредитный потенциал_Механики |  | Q4 | Механики | Гемба для команды по механикам (совместно со штабом: Герасимова Ольга) | 2026-10-31 | 5 | в работе | Родина Марина |  |  |  | 5
Объект Авто_Воронка привлечения | Объект Авто | 3-4 кв | Воронка привлечения | Организован системный кампейнинг для привлечения и удержания пользователей Объекта Авто - Налажена регулярная работа через селф-сервис Юнита + Разовые охватные кампании | с 01.06.2026 организован | 6.5 | в работе | Кравченко Анна |  | 66% | 83.4% | 13.2
Объект Авто_Цели |  |  | Цели | Добавлены цели CSI ОМ Авто, MAU - Цели Н.Русовой выведены на поверхность Мастер-Дэша СВ Вывод прогноза по целям в Навигатор - Делаем постановку задачи для добавление метрик в Навигатор | 3-4 кв | 4.4 | в работе | Мищенко и Кравченко |  |  |  | 8.7
Объект Авто_Гипотезы и инициативы |  |  | Гипотезы и инициативы | Сформировать перечень инициатив на 2027 год - Проводим оценку предложенных инициатив для включения в бэклог | 3-4 кв | 4.3 | в работе | Мищенко и Кравченко |  |  |  | 12.9
Объект Авто_Алерты |  |  | Алерты | Вывод на мониторинг отклонений по процессам - Сформированы отчеты по системным отлонениям на базе PM для дальнейшего вывода на оперативный ДЭШ | 3-4 кв | 2.2 | в работе | Мищенко и Кравченко |  |  |  | 6.5
Автокредит_Воронка привлечения | Автокредит | Q3 | Воронка привлечения | Черновики в СБОЛ >=70% Покрытие черновиков коммуникациями - запуск коммуникации по брошенным корзинам | с 01.09.2026 организован | 4.3 | в работе | Кравченко Анна |  | 40% | 63.7% | 12
Автокредит_Механики |  | Q3 | Механики | Гибкое изменение условий продукта: Следующие опции запущены: размер перв. взноса, переменная ставка внутри жизни кредита Cross-sell: Инициативы и ответы отразили в системе Допродажи (up-sell): альтернативное решение с учетом предоставления документов (больше сумма при условии предоставления подтверждения дохода), запуск Опции авто в Прайм | реализовано 3-4 кв. Альтернативное решение реализовано, опция авто - окт.2026 | 12.9 | запущено | Бажанова Елена, Логанов Максим (страховые допы и Прайм), Мищенко Максим (допы из объекта), Логанов Максим |  |  |  | 12.9
Автокредит_Воронка оттока |  | Q4 | Воронка оттока | Запуск работы с оттоком - отдельным сегментам клиентов, которым до погашения автокредита осталось 6 и менее месяцев: кампейнинг с предложением стратегии замены авто и новых условий кредита Настроить воронку оттока | ноя.26-дек.26 | 6.5 | в работе | Кравченко Анна |  |  |  | 15.2
POS-кредиты_Воронка привлечения | POS-кредиты | 3-4 квартал | Воронка привлечения | Анализ: Проведение комплексного анализа воронки привлечения | 2026-09-01 | 2.1 | Выполнено | Переведенцева Ольга |  | 54% | 63.9% | 9.4
POS-кредиты_Воронка привлечения |  |  | Воронка привлечения | Кампейнинг - запуски кампаний за квартал: 1) Информирование клиента о возможности взять доп.кред.продукт при выдачи POS кредита 2) Информирование клиента о возможности оформить доп. кредит при высоких чеках за покупки. | 3-4 квартал | 2.1 | в работе | Мосягина Оксана |  |  |  | 9.4
POS-кредиты_Цели |  |  | Цели | Вывод Прогноза по части целей в Навигатор (объем выдач POS) | 3-4 квартал | 4.1 | в работе | Герасимова Ольга, Смирнов Илья |  |  |  | 8.2
POS-кредиты_Знание ключевых метрик |  |  | Знание ключевых метрик | Объем целевого рынка в России: выведено в Навигатор Объем целевого рынка в Сбере: выведено в Навигатор | 2026-09-01 | 1.6 | Выполнено | Смирнов Илья |  |  |  | 1.6
BNPL_Знание ключевых метрик | BNPL | 3-4 квартал | Знание ключевых метрик | Знание об отчетности в Навигаторе. Понимание доступной отчетности и регулярного мониторинга. Значение можно улучшить при следующей самооценке команды в Oprosso в 3-ем квартале. | 3-4 квартал | 1 | в работе | Болотов С. |  | 54% | 64.3%
BNPL_Воронка привлечения |  |  | Воронка привлечения | Анализ: Наличие бенчмарков. Цели / динамика / рынок Кампейнинг: Наличие успешных бизнес-запусков. Self-service / кампейнинг, успешность | 2026-09-01 | 4.1 | Выполнено | Денисова М., Магомедова Л.
BNPL_Воронка оттока |  |  | Воронка оттока | Анализ: повышение полноты анализа воронки оттока, проведение комплексного анализа воронки оттока, оценка причин и узких мест Наличие бенчмарков: Цели / динамика / рынок Отчетность: Полнота отчета. Retention, CR, удержание | 3-4 квартал | 5.2 | в работе выполнено выполнено | Болотов С., Денисова М.

## CX
| Продукт / Сегмент | Квартал | Блок для развития | Планируемое мероприятие | Срок исполнения | Ожидание прироста индекса DD, п.п. | Статус | Контактное лицо (ФИО) | Верификация мероприятий Штабом B2C | DD индекс 2 кв. 2026 | Прогноз DD индекс 3 кв. 2026 | Аплифт
Пакет услуг СберПремьер_Алерты | Пакет услуг СберПремьер |  | Алерты | Внедрить систему оповещений Образ результата: Вопрос на проработке у Ю.Петуховой, вернутся в ближайшее время. По результату донести на РГ DD до трайбов |  | 4 |  | Штаб CX |  | 58% | 69% | 4
Пакет услуг СберПремьер_Цели |  |  | Цели | Сформировать прогнозные значения, вывести в Навигатор Централизованно проверить для всех трайбов (частично решена) |  | 4 |  | Штаб CX | Сложно достижимая цель. Есть более простые: - Настроить мониторинг по воронкам оттока и привлечения (+3 п.п.); - Обогатить метриками мониторинг по воронке оттока (+2 п.п.) |  |  | 6
Пакет услуг СберПремьер_Гипотезы и инициативы |  |  | Гипотезы и инициативы | Сфокусировать бэклог аналитиков на research-задачи Направлены правила заполнения задач, необходимо на РГ data-driven рассказать, как правильно заводить задачи |  | 2 |  | Продукт/Сегмент |  |  |  | 6
Пакет услуг СберПремьер_Знание ключевых метрик |  |  | Знание ключевых метрик | Знание метрик и инструментов Результат на основе опроса. Трайбам необходимо лучше знать свои метрики |  | 1 |  | Продукт/Сегмент |  |  |  | 1
Пакет услуг СберПервый_Алерты | Пакет услуг СберПервый |  | Алерты | Внедрить систему оповещений Образ результата: Вопрос на проработке у Ю.Петуховой, вернутся в ближайшее время. По результату донести на РГ DD до трайбов |  | 3.8 |  | Штаб CX |  | 43% | 56.9% | 3.8
Пакет услуг СберПервый_Цели |  |  | Цели | Сформировать прогнозные значения, вывести в Навигатор Централизованно проверить для всех трайбов (частично решена); Декомпозировать значения целей на драйверы, вывести в Навигатор |  | 1.9 |  | Штаб CX | Сложно достижимая цель, есть более простые: - Обогащение целей в Навигаторе (+1,9 п.п.); - Настроить мониторинг по воронкам оттока и привлечения (+2,9 п.п.) |  |  | 7.6
Пакет услуг СберПервый_Гипотезы и инициативы |  |  | Гипотезы и инициативы | Сфокусировать бэклог аналитиков на research-задачи - Направлены правила заполнения задач, необходимо на РГ data-driven рассказать, как правильно заводить задачи; - Сформировать перечень инициатив |  | 1.9 |  | Продукт/Сегмент |  |  |  | 9.5
Пакет услуг СберПервый_Знание ключевых метрик |  |  | Знание ключевых метрик | Знание метрик и инструментов Результат на основе опроса. Трайбам необходимо лучше знать свои метрики |  | 2.5 |  | Продукт/Сегмент |  |  |  | 2.6
Пакет услуг СберПервый_Воронка привлечения |  |  | Воронка привлечения | Обогатить метриками мониторинг по воронке привлечения/оттока - задача в работе у Е.Волобуева; Провести анализ привлечения, выявить точки роста |  | 3.8 |  | Штаб CX |  |  |  | 14.3
МВС_Алерты | МВС |  | Алерты | Внедрить систему оповещений |  | 4.3 |  | Штаб CX |  | 41% | 63.1% | 4.3
МВС_Цели |  |  | Цели | Сформировать прогнозные значения, вывести в Навигатор; Декомпозировать значения целей на драйверы, вывести в Навигатор |  | 4.3 |  | Штаб CX | Сложно достижимая цель. Есть более простые: - Настроить мониторинг по воронкам оттока и привлечения (+3,3 п.п.); - Обогатить метриками мониторинг по воронке оттока (+3,3 п.п.) |  |  | 6.5
МВС_Гипотезы и инициативы |  |  | Гипотезы и инициативы | Сфокусировать бэклог аналитиков на research-задачи: - Сформировать перечень инициатив - Повысить качество проводимых исследований |  | 8.6 |  | Продукт/Сегмент |  |  |  | 10.8
МВС_Знание ключевых метрик |  |  | Знание ключевых метрик | Необходимо улучшить знание своих метрики |  | 0.5 |  | Продукт/Сегмент |  |  |  | 0.5
МВС_Воронка привлечения |  |  | Воронка привлечения | Обогатить метриками мониторинг по воронке привлечения/оттока - Провести анализ привлечения, выявить точки роста |  | 3.3 | [5 empty] | 6.6
МВС_Механики |  |  | Механики | Проработать механики повышения уровня клиента |  | 1.1 | [5 empty] | 16.1
Дети_Алерты | Дети |  | Алерты | Внедрить систему оповещений |  | 4.9 |  | Штаб CX |  | 54% | 68.1% | 4.9
Дети_Цели |  |  | Цели | Сформировать прогнозные значения, вывести в Навигатор |  | 4.9 |  | Штаб CX | Сложно достижимая цель. Проще обогатить цели в Навигаторе (+2,5 п.п.), настроить мониторинг по воронке оттока (+1,2 п.п.), обогатить метриками мониторинг по воронкам привлечения и оттока (+2,4 п.п.) |  |  | 7.4
Дети_Гипотезы и инициативы |  |  | Гипотезы и инициативы | Сфокусировать бэклог аналитиков на research-задачи: правильно формировать задачи |  | 2.4 |  | Продукт/Сегмент |  |  |  | 7.4
Дети_Знание ключевых метрик |  |  | Знание ключевых метрик | Необходимо улучшить знание своих метрики |  | 1.9 |  | Продукт/Сегмент |  |  |  | 1.9
Молодежь_Алерты | Молодежь |  | Алерты | Внедрить систему оповещений |  | 5.1 |  | Штаб CX |  | 48% | 66.9% | 5.1
Молодежь_Цели |  |  | Цели | Сформировать прогнозные значения, вывести в Навигатор |  | 5.1 |  | Штаб CX | Сложно достижимая цель |  |  | 7.6
Молодежь_Гипотезы и инициативы |  |  | Гипотезы и инициативы | Сфокусировать бэклог аналитиков на research-задачи: правильно формировать задачи |  | 5.1 |  | Продукт/Сегмент |  |  |  | 10.2
Молодежь_Знание ключевых метрик |  |  | Знание ключевых метрик | Необходимо улучшить знание своих метрики |  | 3.6 |  | Продукт/Сегмент |  |  |  | 3.7
Зрелость_Алерты | Зрелость |  | Алерты | Внедрить систему оповещений |  | 4.8 |  | Штаб CX |  | 38% | 47.6% | 4.8
Зрелость_Цели |  |  | Цели | Сформировать прогнозные значения, вывести в Навигатор |  | 2.4 |  | Штаб CX | Сложно достижимые цели. Проще Настроить мониторинг по воронкам оттока и привлечения (+4,9 п.п.), обогатить метриками мониторинг по воронкам оттока и привлечения (+4,8 п.п.) |  |  | 4.8
Зрелость_Гипотезы и инициативы |  |  | Гипотезы и инициативы | Сфокусировать бэклог аналитиков на research-задачи: правильно формировать задачи |  | 2.4 |  | Продукт/Сегмент |  |  |  | 7.2
PB_Цели | PB |  | Цели | Сформировать прогнозные значения, вывести в Навигатор |  | 2.3 |  | Штаб CX |  | 52% | 60.5% | 4.4
PB_Гипотезы и инициативы |  |  | Гипотезы и инициативы | Сфокусировать бэклог аналитиков на research-задачи: правильно формировать задачи |  | 4.5 |  | Продукт/Сегмент |  |  |  | 9
PB_Знание ключевых метрик |  |  | Знание ключевых метрик | Необходимо улучшить знание своих метрики |  | 1.7 |  | Продукт/Сегмент |  |  |  | 1.7
Top Affluent_Цели | Top Affluent |  | Цели | Сформировать прогнозные значения, вывести в Навигатор; Декомпозировать значения целей на драйверы, вывести в Навигатор |  | 4.2 |  | Штаб CX |  | 53% | 60.9% | 6.3
Top Affluent_Гипотезы и инициативы |  |  | Гипотезы и инициативы | Сфокусировать бэклог аналитиков на research-задачи: правильно формировать задачи |  | 2.1 |  | Продукт/Сегмент |  |  |  | 10.5
Top Affluent_Знание ключевых метрик |  |  | Знание ключевых метрик | Необходимо улучшить знание своих метрики |  | 0.5 |  | Продукт/Сегмент |  |  |  | 0.5
Top Affluent_Воронка привлечения |  |  | Воронка привлечения | Обогатить метриками мониторинг по воронке привлечения |  | 1.1 |  | Штаб CX |  |  |  | 3.2
[10 empty] | 58% | 71.25%

## Data
Продукт | Квартал | Блок для развития | Планируемое мероприятие | Срок исполнения | Ожидание прироста индекса DD, п.п. | Статус | Контактное лицо (ФИО) | Верификация мероприятий Штабом B2C
Средний DD-индекс 74% - Зрелые

## DP
| Продукт | Квартал | Блок для развития | Планируемое мероприятие | Срок исполнения | Ожидание прироста индекса DD, п.п. | Статус | Контактное лицо (ФИО) | Верификация мероприятий Штабом B2C | Текущий индекс DD | Прогноз индекса DD | Аплифт
СберKids_Цели | СберKids | Q3 | Цели | Вывести в Навигатор факторный анализ драйверов 1-2 ур. и прогноз | 2026-09-30 | 7 |  | Пашковская Анна |  | 58% | 72.2% | 7
СберKids_Механики |  | Q4 | Механики | Настроить механики реактивации и удержания оттекающих клиентов | 2026-12-31 | 7.2 | [5 empty] | 7.2
СберИнвестор_Цели | СберИнвестор | Q3 | Цели | Декомпозировать значения целей на драйверы, сформировать прогнозные значения, вывести в Навигатор | 2026-09-30 | 10.5 |  |  |  | 46% | 63.6% | 10.5
СберИнвестор_Механики |  | Q3 | Механики | Проработать механики реактивации клиентов | 2026-09-30 | 1.8 | [5 empty] | 7.1
СберИнвестор_Воронка оттока |  | Q3 | Воронка оттока | Провести анализ оттока, выявить точки роста. Сформировать перечень мероприятий по снижению оттока | 2026-09-30 | 5.3 | [5 empty] | 8
Уведомления_Механики | Уведомления | Q3 | Механики | Проработать механики реактивации и удержания клиентов | 2026-09-30 | 5.5 |  |  |  | 53% | 62.2% | 7.3
Уведомления_Гипотезы и инициативы |  | Q3 | Гипотезы и инициативы | Повысить качество проведенных исседований | 2026-09-30 | 3.7 | [5 empty] | 7.4

## PC
| Продукт / Канал | Квартал | Блок для развития | Планируемое мероприятие | Срок исполнения | Ожидание прироста индекса DD, п.п. | Статус | Контактное лицо (ФИО) | Верификация мероприятий Штабом B2C | DD индекс 2 кв. 2026 | Прогноз DD индекс 3 кв. 2026 | Аплифт
| Колл-центр | [8 empty] | 90%
| Телемаркетинг | [8 empty] | 84%
| Чат | [8 empty] | 72%
Выписки, справки_Воронка привлечения | Выписки, справки |  | Воронка привлечения | Настроить отчетность, чтобы построить воронку оформления |  | 6.2 |  |  |  | 54% | 69.4% | 21.5
Выписки, справки_Воронка оттока |  |  | Воронка оттока | Наличие бенчмарков - удалить из расчета в 3 кв., т.к. неприменимо |  | 3.1 | [5 empty] | 3.1
Выписки, справки_Гипотезы и инициативы |  |  | Гипотезы и инициативы | Доля исследовательских задач >=40%. Введение ролевой модели и калькулятора достаточности ресурса DA |  | 6.1 | [5 empty] | 12.2

## ДомКлик
Продукт | Квартал | Блок для развития | Планируемое мероприятие | Срок исполнения | Ожидание прироста индекса DD, п.п. | Статус | Контактное лицо (ФИО) | Верификация мероприятий Штабом B2C | DD индекс 2 кв. 2026 | Прогноз DD индекс 3 кв. 2026 | Аплифт
Сделка вторичка, Загородка | 3Q2026 | Алерты | Внедрение «дерева метрик» в разрезе по дивизионам (в тч загородка) позволит проработать отклонение в «Алертах по системным сбоям» |  | 5.7 |  |  |  | 74% | 79.7% | 5.7
Сделка ИЖС, Загородка | 3Q2026 | Воронка оттока | Внедрение «дерева метрик» в разрезе по дивизионам (в тч загородка) позволит прорабоотать отклонение в «Анализе воронки оттока» |  | 8 |  |  |  | 53% | 67% | 12
| 3Q2026 | Гипотезы и инициативы | Доля задач DA, связанных с исследованиями (Discovery) ≥40% бэклога: Конвертация существующих задач на выгрузку в исследовательские через интервью заказчика, выявление истинной потребности |  | 2 | [5 empty] | 6
| 3Q2026 | Воронка привлечения | Запуск пилота акции лояльности в неипотеке, даем скидки партнеру на ипотечные сделки за неипотеку для увеличению партнерской базы. На регулярной основе CRM рассылки, продуктовые акции на пути клиента (например, Регистрация и Расчеты за 490р) |  | 4 | [5 empty] | 6